Armin Häfner

Stifterversammlung 03.03.2017; TOP 4.2.:Projekt „Amerikanische Spuren in Bad Nauheim“ und Publikation des 1. Bandes

- Ab Dezember 2015: Gespräche mit Fachbereichsleiter Klaus Kreß und Stadtarchivarin Brigitte Faatz zu dem von ihr vorgelegten Manuskriptes des 1. Teils einer Veröffentlichung;    Ausgangspunkt: Anruf von Fachbereichsleiter Klaus Kreß

-14.01. 2016: Gespräch von Häfner mit Faatz und Kreß. Positive Beurteilung des  Manuskriptes und der beabsichtigten Folgeteile sowie Absicht, dass die Bürgerstiftung die Herausgeberschaft übernimmt. + 18.01.2016: Prüfung des Manuskriptes des 1. Teils im Stadtarchiv

-18.01.2016: Vorstandssitzung der Bürgerstiftung; Tischvorlage AH  zum vorgeschlagenen Projekt

-15.02.2016: Brigitte Faatz in der Vorstandssitzung der Bürgerstiftung: Präsentation des Projektes;  Beschluss eines Projektes „Bad Nauheimer Geschichte nach 1945“  / „Amerikani-sche Spuren in Bad Nauheim“

-Nach dem 15.02.2016: -Klärung der Bildrechte (Dr. Provan)

-Ende Februar  2016:- Übertragung der Veröffentlichungsrechte mit Fachbereichsleiter Klaus Kreß (Zustimmung im Februar 2016, Vertrag mit der Stadt im April 2016)

-  Bildung einer Arbeitsgruppe (Jürgen Burdak, Armin Häfner, Klaus Ruppert zusammen mit Brigitte Faatz)

-14.03.2016: 1.Treffen der Arbeitsgruppe  zu Layout, Druckosten, möglichen Sponsoren…

Anfang  Mai 2016: 1. Druckangebot der ausgewählten Druckerei;

3. (endgültiges) Druckangebot am 14.06.2016

-11.05.2016: 2. Gespräch der Arbeitsgruppe zu Druckkosten, Werbung etc.

-Seit Ende Mai 2016: -Gespräche mit der Druckerei

- Arbeit von Brigitte Faatz an einer erweiterten Druckfassung, ab 14.06. mit redaktioneller Mitwirkung von durch Häfner

-Ab Ende Juni 2016: Sponsorenwerbung  beginnend mit Schreiben  Häfner an Dr. Jörg-Uwe Hahn (als Antwort auf dessen Schreiben vom 23.05.2016)

-25.07.2016: 3. Gespräch der Arbeitsgruppe (Entscheidungen zu Fotos, Druck u.  Verkaufs-preis, zu Werbung, Verkaufsstellen  und Auswahl der Ansprechpersonen und  -institutionen)

-27.07.2016: Vorlage der Erstfassung von Teil 1 durch Brigitte Faatz und Überprüfung mit Hinweisen und Anregungen  durch AH

- August bis Oktober 2016: Werbung mit Vorabdruck und Anschreiben ; 1. Spende durch Axel Wintermeyer, Hessische Staatskanzlei

-Ab 31.08.2016: Abfassung von Ergänzungen durch  Faatz (Grand  Hotel,  Patton, Eisstadion, Henrici) und  Überprüfung durch Häfner

-05.09. 2016:  Vorstandsbeschluss der Bürgerstiftung über den Druck des 1.Teils

-Ab 18.10.2016: Vorlage der Layout-Sätze durch die Druckerei  Bingel u. gemeinsame Prüfung mit Faatz  hinsichtlich Anordnung/ Zuordnung von Text und Bildern sowie Ergänzungen (Textunterschriften, Teilüberschriften unterstrichen) sowie Besprechung von Faatz-Druckerei ( Herr Bingel)

-31.10.2016: Rückgabe der korrigierten Fassung durch B. F. an die Druckerei

- Ende Oktober 2016: Abschluss der erfolgreichen Werbung von Sponsoren

-28.10.2016: 4. Gespräch der Arbeitsgruppe, u.a. Verkauf u. Verkaufsstellen, Pressegespräch

-03.11.2016: Letzte gemeinsame Überprüfung der Layout-Vorlage des 1. Bandes (nach mehreren vorangegangenen  Überprüfungen) sowie Entscheidung über  Druckauftrag

-07.11.2016: Erteilung des Druckauftrages und seine Bestätigung durch die Druckerei

-02.12.2016: Auslieferung des 1. Bandes durch die Druckerei

05.12.2016: Öffentliche Präsentation der Publikation und Verteilung an die Verkaufsstellen.

von Brigitte Faatz, Stadtarchiv Bad Nauheim

Herausgeber:

Bürgerstiftung „Ein Herz für Bad Nauheim“

Impressum:

Herausgeber: Bürgerstiftung EIN HERZ FÜR BAD NAUHEIM

Autorin: Brigitte Faatz, Bad Nauheim

Redaktionelle Mitarbeit: Armin Häfner, Bad Nauheim

Herstellung und Druck: Druckerei Bingel GmbH, Rockenberg

© 2016

Nachdruck, Vervielfältigung, Nutzung und Veröffentlichung des Inhaltes und der Bilder des Werkes ist nur mit vorheriger Genehmigung des Herausgebers gestattet. Dies gilt auch für die Wiedergabe oder Speicherung des Werkes auf elektronischen Systemen oder im Internet.

Stand: 28.10. 2016

Teil 1: Inhaltsangabe

Geleitwort des Herausgebers………………………………………………………………….3

Vorwort der Autorin……………………………………………………………………….….4

A. Inhalt

1. Amerikanische Dienststellen in der Stadt 1945 - 1947 . . . . . . . . . . . . . . . . . . …….……. . 9

2. Zeitungschronik 1945 und 1946 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ………….. 17

3. Colonel Knight und der Bau des Eisstadions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …….……. . ..31

4. 210th Military Police Company, Ludwigstraße 20 . . . . . . . . . . . . . . .  . ................ . . . . . . 45

5. Jeschke´s Grand Hotel, das Hauptquartier, Ernst-Ludwig-Ring 2 . . . . . …………... . . .  .48

B. Anhang /Dokumente

1. Abschrift des Briefes von Prof. Dr. Franz Groedel, New York, September 1945 …. . . … 60

2. Abschrift des Briefes v. Bürgermeister Bräutigam an Colonel Knight v. 7. Januar 1946 . .62

3. Übersetzung des Briefes v. Bürgermeister Bräutigam an Colonel Knight . . . ……. . . . . . 65

C. Quellenangaben, Fotonachweise

Quellenangaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………. . . . . . . . 68

Fotonachweise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ………. . . . . . 70